附件1

铜川市居家和社区养老服务改革试点工作

领导小组组成人员名单

组  长：李智远    市长

副组长：陈小艳    市委常委、副市长

成  员：王晓刚    市发展改革委主任

宋军明    市民政局局长

杨  磊    市财政局局长

马新民    市人社局局长

相永宏    市自然资源局局长

王永平    市住建局局长

董念文    市文化和旅游局局长

段林荣    市卫健委主任

路  浩    市应急管理局局长

田卫东    市市场监管局局长

张宏生    市医保局局长

王国干    市城市管理执法局局长

张俊民    市行政审批服务局局长

杜国庆    市金融办主任

魏朝阳    市消防救援支队支队长

杨建波  铜川职业技术学院院长

领导小组办公室设在市民政局，负责日常工作。办公室主任由宋军明同志兼任，办公室副主任由市民政局副局长封长潮同志担任。以上人员如有变化，由负责此项工作的同志接替，不再另行发文。

附件2

铜川市居家和社区养老服务改革试点工作颗粒化任务清单

| 序号 | 颗粒化任务清单 |  | 牵头单位 | 配合单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、健全完善居家和社区养老服务工作机制和政策体系 |  |  |  |  |  |
| 1 | 健全养老服务 工作机制 | 市、区县两级政府成立居家和社区养老服务改革试点工作领导小组，建立跟踪指导、检查评估、绩效考核等相关制度。 | 市民政局 | 市级有关部门、 各区县政府、 市新区管委会 | 2020年11月 |
| 2 | 完善养老服务 政策体系 | 按照人均用地不少于0.1平方米的标准分级规划编制居家和社区养老服务设施建设规划。 | 市住建局 | 市民政局、 各区县政府、 市新区管委会 | 2021年6月 |
|  |  | 出台《铜川市养老服务促进条例》。 | 市民政局 | 市级有关部门 | 2021年12月 |
|  |  | 出台《新建居住小区养老服务设施移交办法》。 | 市住建局 | 市民政局、 市自然资源局、 市住建局 | 2021年6月 |
|  |  | 出台公建民营社区日间照料中心运营补贴及绩效评估、农村幸福院运营管理及补贴、经济困难家庭失能老年人入住养老机构补贴等办法。修订民办养老机构建设补助办法。 | 市民政局 | 市财政局、 市卫健委、 市住建局 | 2021年3月 |
| 二、全面落实新建住宅小区养老服务设施配建政策 |  |  |  |  |  |
| 3 | 落实新建住宅小区配套养老服务设施 移交工作 | 全市新建住宅小区按照标准配建养老服务设施。 | 各区县政府 市新区管委会 | 市自然资源局、 市住建局、 市民政局、 市城市管理执法局 | 持续推进 |
|  |  | 推动在建小区配建养老服务设施，配建不到位的，不得进行竣工验收备案。 | 市住建局 | 各区县政府、 市新区管委会 |  |
| 3 | 落实新建住宅小区配套养老服务设施 移交工作 | 全市建成保障性住房小区都要配套建设居家养老服务设施，2021年底前覆盖率达到50%以上。 | 市住建局 | 市民政局、 各区县政府、 市新区管委会 |  |
|  |  | 对老旧小区通过回购、租赁、改造等方式因地制宜补足养老服务设施。 | 市住建局 | 市民政局、 各区县政府、 市新区管委会 |  |
| 4 | 提前规划养老服务设施 | 养老服务设施规划纳入《国有建设用地使用权出让合同》，由土地竞得者实施同步建设，分期开发项目按规定安排在首期建设，建成后无偿移交所在区县民政部门。民政部门全过程参与养老服务设施建设审批。 | 市自然资源局 | 市民政局、 各区县政府、 市新区管委会 | 持续推进 |
| 5 | 合理配置城乡养老服务设施 | 将城乡社区居家养老服务设施建设纳入全市民政事业发展“十四五”规划， 2021年底前，新增城市社区日间照料中心14个，其中耀州区4个、王益区3个、印台区3个、新区4个，覆盖率达到90%以上，农村幸福院覆盖率达到85%以上；嵌入式社区日间照料中心和农村养老综合服务中心覆盖率分别达到30%和35%以上，2025年底前实现全覆盖。 | 市民政局 | 市发展改革委、 市卫健委、 各区县政府、 市新区管委会 | 2021年11月 |
| 三、完善居家和社区养老服务政府保障职能 |  |  |  |  |  |
| 6 | 全面取消养老机构设立许可 | 根据新修订的《老年人权益保障法》，取消养老机构设立许可，市、区县民政部门按照属地管理原则依法做好登记和备案管理。具备法人资格的医疗机构申办养老机构的，不再设立新的法人。养老机构登记后即可开展服务活动，并向民政部门备案。 | 市民政局 | 市卫健委、 市行政审批服务局、各区县政府、 市新区管委会 | 2020年11月 |
| 7 | 建立基本养老服务清单制度 | 市、区（县）分级建立覆盖失能、失智、失独、空巢、留守、高龄等各类特困老年人的基本养老服务清单，并根据经济发展水平和老年人需求，适时调整。 | 市民政局 | 市级相关部门 | 2021年3月 |
| 8 | 建立经济困难家庭老年人照顾 服务补贴制度 | 继续实施政府援助居家养老服务政策；对特困供养、城乡低保、重点优抚、失独经济困难重度失能老年人入住养老机构的，采取政府补贴和个人负担方式解决长期照护服务。 | 市民政局 | 市财政局、市卫健委 | 2021年1月 |
| 9 | 建立养老服务机构综合责任保险机制 | 2021年覆盖全市所有已运营的养老服务机构。 | 市民政局 | 市财政局、市金融办 | 2021年1月 |
| 四、构建以社会力量为主体的居家和社区养老服务多元化供给格局 |  |  |  |  |  |
| 10 | 培育发展居家服务类和评估类社会服务组织 | 2021年底前，市、区县民政部门各培育发展1个居家服务类或评估类社会组织，全市50%的街道至少培育发展1个居家服务类或评估类社会组织，所有街道培育发展1支志愿者服务队伍。 | 市民政局 | 市行政审批服务局、各区县政府、 市新区管委会 | 2021年12月 |
| 11 | 推动公办养老 机构改革 | 2021年3月底前，公办养老机构（含供养机构、福利机构）在保障特困对象入住的基础上，要对社会开放，实行政府定价，切实解决经济困难家庭老年人入住问题。2021年前，全市所有特困人员供养机构要实施护理型床位和消防设施改造提升工程，鼓励公办养老机构公建民营，2021年底前公建民营比例不低于50%。 | 市民政局 | 市发展改革委、 市财政局、 各区县政府、 市新区管委会 | 2021年12月 |
| 12 | 推进社区养老服务设施 公建民营 | 分级建立运营补贴机制，对公建民营的，自2021年起前3年通过绩效考核每年给予适当补助予以扶持；对公建公营的，以区县为单位，建立人员保障和经费保障机制。2021年底前，各区县建成的城市社区日间照料中心要有30%以上实行公建民营。 | 市民政局 | 市财政局、 各区县政府、 市新区管委会 | 2021年12月 |
| 13 | 推动农村幸福院改造提升 | 按照每新建和改造提升1个农村幸福院给予120万元和100万元补助，2021年底前每个区县建成3个。同时，完善新的运营补贴标准，确保服务水平大幅提升。 | 市民政局 | 市财政局、 各区县政府、 市新区管委会 | 2021年11月 |
| 五、全面落实老年人照护服务工作 |  |  |  |  |  |
| 14 | 全面落实最低生活保障 分类施保政策 | 对城乡低保家庭中的70周岁及以上老年人，按照每人每月不低于低保标准的30%增发低保金；对城乡低保家庭中有重度残疾、重特大疾病患者的老人，按每人每月不低于低保标准的50%增发低保金。 | 市民政局 | 各区县政府、 市新区管委会 | 持续推进 |
| 15 | 建立适度普惠型殡葬救助政策 | 困难群众基本殡葬服务项目按每人2600元进行救助。骨灰自愿安葬在城市公益性公墓和农村公益性公墓（必须为本村村民）的，双穴补助1000元、单穴补助500元。 | 市民政局 | 各区县政府、 市新区管委会 | 持续推进 |
| 16 | 加强农村留守 老年人关爱服务 | 建立农村留守老年人信息台账，2021年底前每个村配备1名“爱心助老员”，为农村分散供养的特困老人和留守老人提供上门探访和关爱服务。 | 市民政局 | 市财政局、 各区县政府、 市新区管委会 | 持续推进 |
| 17 | 实施适老化 改造工程 | 对纳入分散供养特困人员和有高龄、失能、残疾老年人的家庭实施适老化改造，每个区县改造数量不低于30户。 | 市民政局 | 市财政局、 各区县政府、 市新区管委会 | 持续推进 |
|  |  | 推进老旧小区加装电梯工程，2021年底前电梯完成安装100部。 | 市住建局 | 各区县政府、 市新区管委会 | 2021年12月 |
| 六、发展互联网+物联网智慧养老 |  |  |  |  |  |
| 18 | 推动智慧养老云平台建设 | 将智慧养老平台、市康养平台与社区治理平台统筹规划，依托市老年服务中心综合楼，2021年底前建成全市统一的“互联网+物联网”智慧养老服务云平台，实现50%以上养老服务机构智慧化。 | 市民政局 | 市发展改革委、 市卫健委、 市财政局 | 2021年12月 |
| 19 | 推动中央厨房建设 | 依靠智慧养老服务云平台，在南、北市区两个中央厨房，向城乡社区养老服务机构和居家老年人低偿供餐。 | 市民政局 | 市财政局、 市卫健委、 市市场监管局 | 持续推进 |
| 七、加强养老服务从业人员队伍建设 |  |  |  |  |  |
| 20 | 完善养老服务 人才发展机制 | 将铜川职业技术学院申报为省级养老护理员培训基地，并设立两个养老护理员实训基地。培养5-10名养老护理员考评员，实施养老护理员技能等级认定制度，设置养老护理员技能等级认定机构，2021年全面推行养老护理员执证上岗。 | 市民政局 | 市人社局、 铜川职业技术学院 | 持续推进 |
| 21 | 实施护理员技能提升培训计划 | 开展“1+X”老年照护证书试点与推广。对养老服务从业人员按规定落实技能培训、职业技能鉴定等政策。建立养老护理员培训机制，实施培训能力提升计划，每年培训养老护理员500名以上。 | 市民政局 | 市人社局、 市财政局、 铜川职业技术学院 | 持续推进 |
| 八、推动医养结合深度融合发展 |  |  |  |  |  |
| 22 | 推进投运一批大中型医养 结合养老机构 | 4个大中型医养结合养老机构投入使用，2家以上民营医养结合养老机构备案并运营。实施特困人员供养机构护理型床位改造工程，到2021年，护理型床位达到30%。 | 市民政局 | 市卫健委、 市财政局、 各区县政府、 市新区管委会 | 2021年12月 |
| 23 | 推进基本医疗卫生机构与 城乡养老服务设施无缝对接 | 打造护理型托管和日间照料相结合的嵌入式城市社区养老服务中心，每个区县打造1-2个示范中心。 | 市民政局 | 市卫健委、 市财政局、 各区县政府、 市新区管委会 | 2021年12月 |
|  |  | 支持农村养老综合服务中心与村级卫生室及孙思邈中医堂统筹建设或签订协议合并运营管理，配建中医堂比例不低于80%。 | 市卫健委 | 市民政局、 市财政局、 各区县政府、 市新区管委会 |  |
| 24 | 推进医养结合深度融合 | 养老机构100%实现医养结合，对符合条件的医疗机构，纳入医保定点范围。50%以上的医疗机构设置老年病专科、老年人绿色通道，将利用率较低的医院转型为老年康复、老年护理等接续性医疗机构。老年人“家庭医生”签约率不低于85%。每年开展医养结合交流不少于2次，扎实做好医养结合省级示范基地、市级示范单位建设和第二批国家安宁疗护试点城市工作。 | 市卫健委 | 市民政局、 市财政局、 市医保局 | 2021年12月 |
| 九、探索多种形式康养服务模式 |  |  |  |  |  |
| 25 | 发展旅居 养老新模式 | 积极争创省级旅居养老示范市、区县，推广宜君县敬老爱老服务中心休闲旅居养老模式，打造照金社区日间照料中心和印台区区域旅居养老示范点。 | 市民政局 | 市财政局、 市文化和旅游局、 各区县政府、 市新区管委会 | 持续推进 |
| 26 | 发展中医药 健康养生养老 | 依托我市独有的孙思邈中医药健康养生优势，打造1-2个中医药健康养生养老示范机构，建设铜川国家老年健康公园。 | 市卫健委 | 市民政局、 市财政局、 各区县政府、 市新区管委会 | 持续推进 |
| 27 | 发展红色养老服务品牌 | 新建的嵌入式社区日间照料中心和改造提升后的农村养老综合服务中心，合并建设阅览室与党建室，通过展板、宣传、学习、培训，大力弘扬照金精神，传承红色基因。 | 市民政局 | 各区县政府、 市新区管委会 | 持续推进 |