2019年度汾渭平原铜川市大气污染防治

“一市一策”跟踪研究项目支出

绩效评价报告

项目名称：汾渭平原铜川市大气污染防治“一市一策”

跟踪研究项目

项目单位：铜川市生态环境局

组织单位：铜川市预算评审中心

评价单位：陕西公立会计师事务所有限责任公司

咨询单位：正衡房地产资产评估有限公司

2020年10月

目  录

摘  要	1

一、项目概况	1

（一）项目背景	1

（二）项目主要内容及实施情况	3

（三）项目资金安排及使用情况	5

（四）绩效目标	6

二、绩效评价工作开展情况	7

（一）绩效评价目的、对象和范围	7

（二）绩效评价指标设置原则	8

（三）评价指标体系	8

（四）绩效评价方法	9

（五）评价组织实施过程	9

三、综合评价情况及评价结论	11

四、绩效评价指标分析	11

（一）项目决策情况	12

（二）项目过程情况	14

（三）项目产出情况	16

（四）项目绩效情况	20

五、主要经验及做法	21

（一）建立重污染应急应对工作模式	21

（二）建立专家联合会商机制	22

（三）带动地方科技人员成长	22

六、存在的问题及原因分析	22

（一）业务管理水平有待提升	22

（二）研究成果应用不及时	23

（三）项目资金预算及资金支付与项目实际不匹配	23

（四）绩效管理规范性不足	24

七、有关建议	24

（一）完善部门内部控制体系	24

（二）建立健全大气污染防治工作联动机制	25

（三）合理化预算编制	25

（四）提高预算绩效管理意识	25

# 摘  要

一、项目背景

为全面贯彻落实“十九大”报告提出的“打赢蓝天保卫战”的要求，进一步推进大气重污染成因与治理攻关工作，2018年7月9日生态环境部下发《关于在汾渭平原开展大气污染防治“一市一策”驻点跟踪研究工作的通知》（环科技函〔2018〕71号），决定在汾渭平原11个城市推广应用“一市一策”驻点跟踪研究工作机制。

2018年9月22日，陕西省政府发布了《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》（陕政发〔2018〕16号），对铜川市大气污染防治提出明确要求。

铜川市根据《关于在汾渭平原开展大气污染防治“一市一策”驻点跟踪研究工作的通知》、《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》文件精神，结合当地实际情况，编制了《铜川市大气污染防治“一市一策”跟踪研究项目实施方案》。

二、项目实施情况

为落实《关于在汾渭平原开展大气污染防治“一市一策”驻点跟踪研究工作的通知》的文件工作任务和陕西省对铜川市大气污染防治的要求，根据《铜川市大气污染防治“一市一策”跟踪研究项目实施方案》规划内容，提出了铜川市大气污染防治“一市一策”跟踪研究项目（2018-2020年）。2018年10月17日，在铜川市秋冬季大气污染防治攻坚行动动员会暨“一市一策”驻点跟踪研究启动会上，铜川市政府与中国科学院地球环境研究所签订“一市一策”战略合作框架协议。

2019年5月，铜川市生态环境局根据本项目任务书，与项目工作负责单位—中国科学院地球环境研究所签订了《铜川市大气污染防治“一市一策”驻点跟踪研究项目合同书（2018年-2020年）》，合同约定项目执行期为30个月（2018年7月-2021年4月），合同服务范围包括开展铜川市细颗粒物精细化来源解析、编制高分辨率大气污染源排放清单、开展铜川市重污染天气联合应对、提出铜川市“一市一策”综合解决方案、制定铜川市空气质量改善路线图等具体内容。

三、综合评价结论

2019年度汾渭平原铜川市大气污染防治“一市一策”跟踪研究项目组按照项目实施方案中制定的各项课题时间进度安排表进行成果产出。主要成果包括：铜川市2018-2019年秋冬季节PM2.5精细化源解析报告、铜川市2019年高分辨率大气污染源排放清单等8项研究成果，开展相关培训5次，覆盖全市所有区县，指导267家企业建立重污染天气应急预案，建立了重污染应急应对工作模式、专家联合会商机制，当年绩效目标已全部完成。

绩效评价组按照铜川市财政局关于转发《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》的通知（铜财预〔2020〕34号），根据项目实际情况，从决策、过程、产出、效益四个方面对本项目绩效开展了绩效评价工作。综合项目整体执行情况，项目本次评价得分为“88.16”分，绩效评价结果为“良”。

2019年度汾渭平原铜川市大气污染防治

“一市一策”跟踪研究项目支出

绩效评价报告

为了加强市级预算绩效管理，推进预算支出绩效评价工作，强化支出责任和效率意识，优化资源配置，提升项目支出资金保障的公共产品质量和公共服务水平，根据《铜川市财政局关于开展市本级2019年度财政重点绩效评价的通知》（铜财预〔2020〕80号），由铜川市预算评审中心组织，委托陕西公立会计师事务所有限责任公司于2020年8月12日至9月11日对铜川市生态环境局2019年度汾渭平原铜川市大气污染防治“一市一策”跟踪研究项目进行绩效评价，委托正衡房地产资产评估有限公司对绩效评价工作进行咨询。现将评价情况报告如下：

一、项目概况

## （一）项目背景

2017年4月26日，国务院第170次常务会审议决定由生态环境部牵头，联合科技、中科院、农业、工信、气象、卫生、高校等部门和单位，针对京津冀及周边地区秋冬季大气重污染成因、重点行业和污染物排放管控、重污染天气应对和空气质量长期改善路径、居民健康影响与防护等难题开展集中攻关。在京津冀及周边“2+26”城市建立了“一市一策”驻点跟踪研究工作机制，形成了“边研究、边产出、边应用、边反馈、边完善”的创新工作模式，实现了科研组织实施机制的创新，取得较好的研究成果和实际成效，有力地促进了科学研究与环境管理决策、实际治理工作紧密结合。

2017年10月，党的十九大报告中提出了“坚持全民共治、源头防治，持续实施大气污染防治行动，打赢蓝天保卫战。”，对大气污染防治工作提出了更高的要求。

为全面贯彻落实“十九大”报告提出的“打赢蓝天保卫战”的要求，进一步推进大气重污染成因与治理攻关工作，2018年5月11日，生态环境部在北京召开汾渭平原11城市大气污染防治“一市一策”跟踪研究工作座谈会，会议要求，汾渭平原11城市借鉴京津冀“2+26”城市应用经验，组建“国家队+地方队”的专家跟踪研究团队，建立“一市一策”跟踪研究机制，进行长期驻点研究和技术指导。

2018年7月9日，生态环境部决定在汾渭平原11个城市推广应用“一市一策”驻点跟踪研究工作机制，并印发了《关于在汾渭平原开展大气污染防治“一市一策”驻点跟踪研究工作的通知》（环科技函〔2018〕71号）。文件印发后，大气重污染成因与治理攻关项目管理办公室、陕西省生态环境厅、国家大气污染防治公关联合中心、中国科学院地球环境研究所与铜川市人民政府等相关各方共同签署了《铜川市大气污染防治“一市一策”跟踪研究任务书》，确定了项目具体任务和工作负责单位。

2018年9月22日，陕西省政府发布了《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》（陕政发〔2018〕16号），正式对铜川市大气污染防治提出了明确要求。

## （二）项目主要内容及实施情况

### 1.项目主要内容

根据《铜川市大气污染防治“一市一策”驻点跟踪研究项目合同书（2018年-2020年）》，项目主要工作内容如下：

（1）调查铜川市主要大气污染物排放源,制定大气污染源清单编制的总体技术路线,根据城市特点开展污染源调查,结合现有资料,编制高分辨率大气污染源排放清单;

（2）开展精细化来源解析工作,研究铜川市大气细颗粒物本地和区域源贡献,重点评估秋冬季不同部门、细分行业的污染贡献,指导制定“冬防期”和“夏防期”企业重污染应急方案;

（3）开展铜川市重污染天气联合应对工作,包括污染提前预警,空气污染来源解析的预报,通过快速情景模拟实现重污染应急方案优选,并分析整个污染过程的成因,评估管控效果;

（4）基于铜川市及周边大气环境现状和管理工作状况,评估铜川市空气质量改善潜力,筛选制约铜川市空气质量的重点排污企业,指导企业编制“一企一策”方案;

（5）提出“一市一策”综合解决方案；从短期应急和长期改善两方面,结合铜川市实际情况,因地制宜,制定空气质量改善路线图。

### 2.项目实施情况

为落实《关于在汾渭平原开展大气污染防治“一市一策”驻点跟踪研究工作的通知》文件工作任务和陕西省对铜川市大气污染防治的要求，铜川市结合当地实际情况，编制了《铜川市大气污染防治“一市一策”跟踪研究项目实施方案》，提出了铜川市大气污染防治“一市一策”跟踪研究项目（2018-2020年）。2018年10月17日，在铜川市秋冬季大气污染防治攻坚行动动员会暨“一市一策”驻点跟踪研究启动会上，铜川市政府与中国科学院地球环境研究所签订“一市一策”战略合作框架协议，项目正式设立。

2019年5月，铜川市生态环境局根据本项目任务书，与项目工作负责单位—中国科学院地球环境研究所签订了《铜川市大气污染防治“一市一策”驻点跟踪研究项目合同书（2018年-2020年）》，合同约定项目执行期为30个月（2018年7月-2021年4月），合同服务范围包括开展铜川市细颗粒物精细化来源解析、编制高分辨率大气污染源排放清单、开展铜川市重污染天气联合应对、提出铜川市“一市一策”综合解决方案、制定铜川市空气质量改善路线图等具体内容，项目正式进入实施阶段。

截止2019年底，本项目已按照项目要求的时间进度完成了相关工作，主要工作成果如下：

表1 项目实施工作成果明细表

| 序号 | 工作成果 |
| --- | --- |
| 1 | 铜川市2018-2019年大气颗粒物分布特征与来源解析研究报告 |
| 2 | 铜川市2019年高分辨率大气污染源排放清单 |
| 3 | 重污染天气发生气象背景分析报告 |
| 4 | 铜川市典型重污染过程分析与评估报告 |
| 5 | 预报预警空气质量报告 |
| 6 | 空气质量预报预警服务 |
| 7 | 重点排污企业的“一企一策”减排方案 |
| 8 | “一市一策”初步综合解决方案及秋冬季污染防治方案 |

## （三）项目资金安排及使用情况

项目合同金额共计730.00万元，根据项目合同安排，应于合同签订后支付260.00万元合同款，2019年9月30日前按照项目实际工作量的考核结果支付260.00万元合同款，当年应支付合同金额共计520.00万元。

经铜川市财政局《关于下达2019年市级部门支出预算的通知》（铜财预〔2019〕1号）文件批复，铜川市生态环境局2019年度汾渭平原铜川市大气污染防治“一市一策”跟踪研究项目预算资金为200.00万元，根据铜川市财政局《关于落实过“紧日子”要求调减压缩2019年市级部门支出预算的通知》（铜财预〔2019〕52号）文件要求，项目2019年预算资金缩减为180.00万元。

项目2019年实际支出资金300.00万元，其中包括：2019年度汾渭平原铜川市大气污染防治“一市一策”跟踪研究项目预算资金180.00万元，剩余120.00万元在空气质量预报体系能力建设信息发布项目中列支。

## （四）绩效目标

### 1.项目总目标

本项目的总体目标为：完成大气重污染成因与治理攻关的既定目标，明显减少重污染天数，明显改善环境空气质量，明显增强人民的蓝天幸福感,最终达到陕西省大气污染物治理标准和国家相关标准，同时力争让铜川市成为汾渭平原大气污染防治的标杆城市,以科技保障打赢未来3年蓝天保卫战。

### 2.年度目标

2019年度项目支出绩效目标已随铜川市生态环境局2019年度部门支出预算在铜川市人民政府官方网站进行了公开，具体内容如下：

# 项目支出绩效目标申报表

## （2019年度）

## 单位：万元

| 项目名称 |  |  | 汾渭平原铜川市大气污染防治“一市一策”跟踪研究 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 铜川市生态环境局 |  |  | 实施单位 |  | 铜川市生态环境局 |
| 项目属性 |  |  | 新增项目 |  |  | 项目期 |  | 3年 |
| 项目资金（万元） |  |  | 中期资金总额 |  |  | 年度资金总额： |  | 200 |
|  |  |  | 其中：财政拨款 |  |  | 其中：财政拨款 |  | 200 |
|  |  |  | 其他资金 |  |  | 其他资金 |  |  |
| 总体目标 | 中期目标 |  |  |  |  | 年度目标 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 编制污染源解析、分析报告 |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 指标内容 | 指标值 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  |  |  | 数量指标 | 污染源解析、分析报告份数 | ≥20份 |
|  |  |  |  |  |  |  | 专家团人数 | ≥30人 |
|  |  |  |  |  |  |  | 培训次数 | ≥2次 |
|  |  | 质量指标 |  |  |  | 质量指标 | 培训参与度 | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  | 资金支出合规性 | 100% |
|  |  | 时效指标 |  |  |  | 时效指标 | 报告编制时间 | 2019年12月31日之前 |
|  |  |  |  |  |  |  | 培训时间 | 2019年4月-12月 |
|  |  | 成本指标 |  |  |  | 成本指标 | 成本费用控制 | —— |

二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

### 1.绩效评价目的

通过本次绩效评价，全面了解汾渭平原铜川市大气污染防治“一市一策”跟踪研究项目的项目设立、绩效目标设置、资金下达、项目实施和资金使用过程，查找其存在的不足，提出科学合理建议，从而进一步加强和规范财政及资金使用部门的管理工作，合理配置公共资源，强化支出责任意识，进一步提高财政资金使用效益。

### 2.绩效评价对象

本次绩效评价对象为铜川市生态环境局2019年汾渭平原铜川市大气污染防治“一市一策”跟踪研究项目支出。

### 3.绩效评价范围

本次绩效评价主要是从项目的立项、绩效目标设立、资金投入、资金管理、组织实施、目标的实现程度及实施效果等方面进行评价。

## （二）绩效评价指标设置原则

### 1.相关性原则

绩效评价指标设置应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

### 2.重要性原则

绩效评价指标设置应当根据评价的对象和内容优先使用最具代表性、最能反映评价要求的核心指标。

### 3.可比性原则

绩效评价指标设置应当对同类评价对象设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果相互比较。

### 4.系统性原则

绩效评价指标设置应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映项目所产生的项目效益和可持续影响等。

### 5.经济性原则

绩效评价指标设置应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

## （三）评价指标体系

本次绩效评价指标体系根据铜川市财政局《关于转发<陕西省财政项目支出绩效评价管理办法>的通知》（铜财预〔2020〕34号）文件要求，结合2019年度汾渭平原开铜川市大气污染防治“一市一策”研究项目的具体情况，对指标体系略作调整，具体指标体系见附件。

## （四）绩效评价方法

1.成本效益分析法

是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

2.比较法

是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

3.因素分析法

是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

4.公众评判法

是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

## （五）评价组织实施过程

为使绩效评价工作顺利开展，根据铜川市财政局《关于转发<陕西省财政项目支出绩效评价管理办法>的通知》（铜财预〔2020〕34号）、《铜川市财政局关于开展市本级2019年度财政重点绩效评价的通知》（铜财预〔2020〕80号）等文件要求，由铜川市预算评审中心牵头组织并全程参与，委托陕西公立会计师事务所有限责任公司对2019年度汾渭平原铜川市大气污染防治“一市一策”跟踪研究项目开展绩效评价工作，项目完成初步评价后，委托正衡房地产资产评估有限公司为绩效评价工作提供咨询服务，保障绩效评价报告质量。

1.下达绩效评价通知

2020年7月22日，铜川市财政局下达了《铜川市财政局关于开展市本级2019年度财政重点绩效评价的通知》（铜财预〔2020〕80号），项目绩效评价工作正式开展。

2.绩效评价工作准备

绩效评价组根据项目情况，拟定了项目资料清单，收集了与项目相关的基础资料；设计了绩效评价指标体系及评分标准、调查问卷；完成了与项目相关的其他准备工作。

3.开展现场核查

绩效评价组通过资料检查、安排访谈、现场调研等方式，开展了绩效评价指标分析，对项目绩效情况进行了客观、公正的评价，形成了初步绩效评价结论。

### 4.资料信息汇总及项目评分

评价组按照资料清单，逐一分类核实资料的完整性、真实性，按照指标体系对项目资料进行梳理，以保证所收集资料真实反映项目实际情况，避免出现遗漏。评价机构与铜川市预算评审中心、铜川市财政局资环科三方共5人组成项目绩效评分小组，按照项目负责人评分占比40%、项目主要参与人员评分占比20%、项目成员评分占比10%、预算评审中心评分人员评分占比10%、财政局项目主管科室人员评分占比20%的评分规则进行评分。

5.撰写绩效评价报告

绩效评价组根据绩效评价指标分析，对指标分析数据进行了进一步的整理、提炼，撰写完成了项目绩效评价报告。出具的绩效评价报告通过评价机构内部审核，并且广泛听取各相关方反馈意见进行补充完善后，最终出具正式报告。

三、综合评价情况及评价结论

绩效评价组按照铜川市财政局关于转发《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》的通知（铜财预〔2020〕34号），根据项目实际情况，从决策、过程、产出、效益四个方面对铜川市生态环境局2019年度汾渭平原铜川市大气污染防治“一市一策”跟踪研究项目开展了绩效评价工作。

2019年度汾渭平原铜川市大气污染防治“一市一策”跟踪研究项目组按照项目实施方案中制定的各项课题时间进度安排表进行成果产出。主要成果包括：铜川市2018-2019年秋冬季节PM2.5精细化源解析报告、铜川市2019年高分辨率大气污染源排放清单等8项研究成果，开展相关培训5次覆盖全市所有区县，指导267家企业建立重污染天气应急预案，建立了重污染应急应对工作模式、专家联合会商机制，当年绩效目标已全部完成。综合项目整体执行情况，项目本次评价得分为“88.16”分，绩效评价结果为“良”，绩效评价指标体系及打分表详见附件。

四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

### 1.项目立项

（1）立项依据充分性

2017年10月，党的十九大报告中提出了“坚持全民共治、源头防治，持续实施大气污染防治行动，打赢蓝天保卫战。”，对大气污染防治工作提出了更高的要求。为全面贯彻落实“十九大”报告提出的“打赢蓝天保卫战”的要求，进一步推进大气重污染成因与治理攻关工作，2018年5月11日，生态环境部在北京召开汾渭平原11城市大气污染防治“一市一策”跟踪研究工作座谈会，会议要求，汾渭平原11城市借鉴京津冀“2+26”城市应用经验，组建“国家队+地方队”的专家跟踪研究团队，建立“一市一策”跟踪研究机制，进行长期驻点研究和技术指导。本项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目属于公共财政支持范围，本项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。项目立项依据充分。

（2）立项程序规范性

本项目经生态环境部《关于在汾渭平原开展大气污染防治“一市一策”驻点跟踪研究工作的通知》（环科技函〔2018〕71号）下达工作安排后，由大气重污染成因与治理攻关项目管理办公室、陕西省生态环境厅、国家大气污染防治公关联合中心、中国科学院地球环境研究所与铜川市人民政府等相关各方共同签署了《铜川市大气污染防治“一市一策”跟踪研究任务书》，确定了项目具体任务，并通过《铜川市大气污染防治“一市一策”跟踪研究实施方案》，明确了项目工作内容、工作方式、最终工作成果的内容及完成的时间节点等内容，完成了项目立项工作。项目立项符合规范性要求。

### 2.绩效目标

（1）绩效目标合理性

项目实施单位已于2019年年初申报了项目绩效目标，绩效目标与实际内容具有相关性，项目数量指标、质量指标、时效指标符合正常的业绩水平，但年度目标设置过于简单，未设置成本指标值，未设置效益指标。

（2）绩效指标明确性

项目年初绩效目标已将项目目标分解为具体的绩效评价指标，与年初目标数相对应，但指标内容过于简单、粗略，未将各项产出指标清晰的列明，仅以“污染源解析、分析报告份数”、“专家团人数”等过于笼统的内容作为绩效指标，指标设置不具体、不清晰，难以有效衡量，质量指标仅设置培训参与度=100%、资金支出合规性=100%，不能清晰反映项目要达到的标准、水平，无法有效的考核项目实际的产出情况。

### 3.资金投入

（1）预算编制科学性

根据项目合同，2019年度应支付合同款520万元，其中合同签订时应支付260万元，剩余260万元在2019年9月30日时根据完成工作量的考核结果进行支付，但铜川市生态环境局2019年仅申请项目预算资金200万元，项目主管部门未参照项目合同书中已确认的款项计划拨付进度对年初预算资金进行合理编制，导致年初编制的预算资金不能与工作任务相匹配。

（2）资金分配合理性

本项目资金由项目实施单位根据项目实际工作开展全额用于支付合同款项，资金分配与合同签订一致，资金分配合理。

## （二）项目过程情况

### 1.资金管理

（1）资金到位率

铜川市财政局通过《关于落实过“紧日子”要求调减压缩2019年市级部门支出预算的通知》（铜财预〔2019〕52号）批复了项目预算资金180万元，项目应到位资金180万元，实际到位资金180万元，资金到位率100%。

（2）预算执行率

项目2019年实际支出资金300万元，其中包括：2019年度汾渭平原铜川市大气污染防治“一市一策”跟踪研究项目预算资金180万元，剩余120万元在空气质量预报体系能力建设信息发布项目中列支，预算执行率100%。

（3）资金使用合规性

根据查看支付凭证、合同签订等资料，未发现项目资金使用存在违反国家财经法规和财务管理制度以及铜川市有关专项资金管理办法的情况，未发现项目资金存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况，但存在120.00万元在空气质量预报体系能力建设信息发布项目中列支的情况，未见审批程序或手续。

### 2.组织实施

（1）管理制度健全性

项目实施单位未针对本项目制定专门的财务管理制度，项目资金管理及使用按照铜川市生态环境局《财务联签会审制度》、《财务管理制度》等制度进行管理，该制度内容合法、合规、内容完整。

项目实施单位未制定业务管理相关规定，对业务开展、项目管理等方面未出台具体要求或办法。

（2）制度执行有效性

项目实施符合相关法律法规和业务管理规定，项目实施符合相关法律法规、铜川市生态环境局财务管理相关制度、《汾渭平原铜川市大气污染防治“一市一策”跟踪研究任务书》等，通过现场调研，项目资料齐全且全部归档，项目管理参照《汾渭平原铜川市大气污染防治“一市一策”跟踪研究任务书》，人员条件及场地等设施符合要求。

（3）项目质量可控性

《汾渭平原铜川市大气污染防治“一市一策”跟踪研究任务书》中已经明确了项目的质量要求，仅有上级部门对项目研究组的工作考核，生态环境局自身未对项目进行阶段性考核。项目进度款支付前亦未进行当年的项目阶段成果验收。

### 3.运行监控有效性

项目实施单位未按要求开展自行绩效运行监控工作；未按时报送绩效运行监控季报和监控报告。

## （三）项目产出情况

### 1.产出数量

（1）铜川市2018-2019年秋冬季大气颗粒物分布特征与来源解析报告编制完成度。研究项目组已完成了2018-2019年秋冬解析报告编制工作，实际完成度100%；

（2）铜川市2019年高分辨率大气污染源排放清单编制完成度。项目组已完成了2019污染源排放清单编制工作，实际完成度100%；

（3）地方研究人员培训次数。研究项目组已组织了培训活动5次，提供3场培训会相关照片，年度指标已完成；

（4）重污染天气发生气象背景分析报告编制完成度。研究项目组已完成了重污染天气发生气象背景分析报告编制工作，实际完成度100%；

（5）铜川市重污染天气应急预案编制完成度。研究项目组已完成了铜川市重污染天气应急预案编制工作，实际完成度100%；

（6）重点涉气企业实际调研数。研究项目组制定调研方案中计划抽查废气排放量大的25家企业进行实地调研，2019年污染物排放清单中25家企业相关的信息及污染物排放量等都编制在内，调研工作已完成到位；

（7）环境空气质量预警预报完成率。研究项目组已按时出具2019年全年铜川市空气质量日报、周报、月报，铜川市生态环保局官网铜川市空气质量实时发布系统每小时都在不停更新，包括首要污染物、对健康的影响、建议采取的措施以及预警等级等信息，完成率100%；

（8）铜川市典型重污染过程分析与评估报告编制完成度。研究项目组已完成了铜川市典型重污染过程分析与评估报告编制工作，实际完成度100%；

（9）针对重点排污企业的“一企一策”减排方案完成度。研究项目组已完成了重点排污企业的“一企一策”减排方案编制工作，实际完成度100%；

（10）“一市一策”初步综合解决方案及秋冬季污染防治方案完成度。研究项目组已完成了“一市一策”初步综合解决方案及秋冬季污染防治方案编制工作，实际完成度100%。

### 2.产出质量

（1）2019年污染源排放清单动态更新工作完成度。项目组已完成2018年污染源排放清单、2019年污染物排放清单的编制工作，污染源排放清单逐年滚动更新工作完成度100%；

（2）编制高分辨率大气污染源排放清单涉及污染源及污染物类型。项目组提供的2019年污染物排放清单、源解析报告及生态环境局2019年项目工作进度报告中可以反映出编制的污染物排放清单已将9大类污染源及9种污染物全部包括在内，工作已全部完成；

（3）排放清单2019年污染源活动水平数据调研率。因全市涉气企业数量动态更新，每个阶段统计的数字都会有差异，本次采用统计数据为研究组研究阶段统计的262家涉气企业，按照计划拟开展262家企业调研，实际调研2019工业源排放清单企业280家，达到了全覆盖；

（4）技术培训各区县覆盖率。研究项目组技术共计开展培训5次，培训范围覆盖了铜川市各个区县，覆盖率100%；

（5）建立重污染时期多部门联合会商机制。通过铜川市召开空气质量会商研判会，建立铜川市冬防期空气质量预警预报会商机制，由铜川市生态环境局、气象局、铜川市环境监测站的专家以及”一市一策“驻点跟踪研究团队的专家参与，在切实了解未来几天空气质量形势的基础上，凝聚各方专家意见就是否解除预警展开会商，就重污染天气预警是否解除等相关问题进行深入探讨交流，并于现场形成会商报告单，并在此基础上不断完善常态化会商机制；

（6）驻点跟踪研究阶段工作考核结果等级。2019年大气重污染成因与治理攻关项目管理办公室公布了汾渭平原11个城市“一市一策”驻点跟踪研究阶段工作考核结果，铜川市考核综合得分89.15，考核等次为“良好”；

（7）空气质量等级预报准确率。预报分为模式和人工两种，通过专家了解模式准确率60%以上为良好，人工准确率80%以上为良好，铜川市预报采用模式加人工，2019年铜川市24小时空气质量预报准确率为88.7%，预报精准度较好；

（8）提出空气污染管控建议。研究项目组已编制完成铜川市臭氧简析报告、铜川市VOCs管控建议，针对铜川市空气污染防治提出了管控建议；

（9）重点行业企业核查措施实施情况。研究项目组已完成《铜川市2019年重污染天气主要行业应急减排措施建议》编制工作；各行业企业已编制成册的重污染天气应急预案，研究项目组已完成对企业制定“一企一策”操作方案的指导工作，并对操作方案实际执行情况进行了现场督导检查；

（10）实现重点行业企业差异化管控。研究项目组提供的铜川市企业绩效提升工作汇报中提出铜川市已依据《铜川市重污染天气应急预案（2019年修订稿）》和《铜川市培育扶持绿色标杆企业实施方案》将7个行业类型的16家企业进行了绩效分级管控，加快推进了企业绩效提升。

### 3.产出时效

时效指标研究组课题研究任务按时结题率分析。项目实施方案中制定2019年度阶段性工作任务16项，根据环境局提供的2019年项目进展报告以及各项课题研究成果资料可以反映出16项工作任务已全部完成。

## （四）项目绩效情况

### 1.生态效益

（1）深化大气污染防治工作。本项目实施后，在大气污染的成因、影响评估、预测预报、决策支撑、精准治理方面形成了研究成果，分析了区域秋冬季大气重污染的成因，精准识别了区域污染排放特征和重点问题，提出了深化大气污染防治工作方案建议，助力推动了整个区域的空气质量的改善。项目的持续实施，将进一步提升大气污染治理的科学性、精准性，一定程度上推动区域能源、产业、交通运输结构调整，促进节能环保产业的发展，从而推动地区环境质量持续改善和经济高质量发展。

（2）为铜川市大气污染治理工作提供了数据支撑。通过专家组提供的源解析报告、污染源排放清单、空气质量预报预警、空气质量报告、各项重污染天气分析报告、各项污染防治建议措施可以反映出研究项目组为铜川市大气污染防治工作提供了足够多的数据支撑。

### 2.可持续影响

### （1）推动重污染天气应急预案建立。项目的开展促进了重点行业企业与生态环境的协调和可持续发展。专家组为企业进行“一企一策”应急预案制定指导工作，对铜川中星材料有限责任公司、铜川声威建材有限责任公司等267家企业进行指导，按照“一个企业一套预案”的思路，从应急指挥体系及职责、预警与响应、信息公开、监督检查、应急保障、预案管理等方面指导企业建立了重污染天气应急预案。

### （2）带动企业提标改造。2019年铜川市共6家重点行业企业投资6084万元实施提标改造工程，2020年5家重点行业企业提交了提标改造可研报告，根据项目组提供的部分重点行业企业提标改造可研报告、铜川市企业绩效提升工作汇报、2018-2020铜川市空气质量达标规划可以反映出目前铜川市重点行业企业在不断地落实环保措施实现提标改造工程，进而加大大气污染防治力度，促进企业与生态环境共同良性发展。

### 3.满意度分析

研究成果使用部门满意度。本次针对项目研究成果使用部门共计发放80份调查问卷，反馈结果统计如下表：

表4调查问卷结果汇总表

| 调查人员岗位 | 满意（人） | 较满意（人） | 一般（人） | 不满意（人） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理岗位 | 10 | 4 | 6 | 0 |
| 技术岗位 | 23 | 6 | 10 | 0 |
| 其他岗位 | 16 | 2 | 3 | 0 |
| 合计 | 49 | 12 | 19 | 0 |

满意度得分=（49/80）*4+（12/80）*3+（19/80）*2=3.38分。

五、主要经验及做法

## （一）建立重污染应急应对工作模式

在重污染天气应对期间，项目研究工作组每日解读各地工作情况，分析雾霾成因、研判预测变化趋势，从科学的角度提出并实施了有针对性的措施，形成了“事前研判—事中跟踪—事后评估”的重污染应急应对工作模式，有效提高了项目的工作效率，提升了工作质量。

## （二）建立专家联合会商机制

项目实施过程中，建立了专家联合会商机制，利用研究组、相关部门专家、行业专家使更多的与项目相关的专家参与到项目中来，可以使项目研究工作组能够更快的结合铜川市情况，综合各方信息，提出管控意见，也使项目研究成果更快应用在空气质量管理部门，通过搭建有效的沟通平台，提高了研究组与管控部门的信息交换效率，有利于推动管控模式的优化。

## （三）带动地方科技人员成长

项目研究组为各区县的研究人员进行了培训，有利于提高区域内研究人员的专业技术水平，为铜川市大气污染防治工作的长期发展奠定了基础，提高了项目的可持续性。

六、存在的问题及原因分析

## （一）业务管理水平有待提升

项目业务管理制度的缺失体现了项目实施单位内控体系的不健全，由于缺少针对性的业务管理制度导致实际项目管理缺乏合理的约束和规范，进一步导致项目实施过程中缺乏必要的业务检查、监督及考核的问题。同时在项目进度款支付前亦未进行当年的项目阶段成果验收。

## （二）研究成果应用不及时

研究组与涉及大气防治监督执法工作的各部门之间工作联动性、互动性不够，难以及时提供预警预报信息，导致各级应急响应措施实施有偏差。根据调查问卷结果汇总，36%的调查对象认为大气污染防治研究数据支持力度有所欠缺，防治建议及措施提供及时性不够强，此项问题反映出涉及住建、交警、交通、市政等多个政府监管职能部门在成果运用方面存在问题，导致大气污染防治监督执法部门不能及时将应急响应措施全部落实到位，铜川市铁腕治霾工作组办公室先后下发多项“一市一策”项目专家组提出的有关臭氧污染防治、散煤治理等管控意见及督办通知，反映出对项目研究成果的落实及应用不及时、沟通机制不足的问题。

## （三）项目资金预算及资金支付与项目实际不匹配

项目实施单位2019年仅申请项目预算资金200万元，但项目本年度应支付合同金额520万元，预算申报资金量与项目实际需要资金量不匹配。项目实际支付资金300万元，其中预算资金为180万元，剩余120万元在其他项目中列支，此外，根据项目合同，该项目应于2019年9月30日进行资金支付，但实际未按照合同进度进行足额支付，存在资金支付与项目实际不匹配的问题。

## （四）绩效管理规范性不足

项目预算绩效目标申报能力有待加强。项目预算绩效管理中存在的问题主要源于项目实施单位预算管理意识淡薄，对预算绩效管理工作的重视程度不高，缺乏预算绩效管理的工作积极性。

2019年铜川市生态环境局部门综合预算公开的绩效目标申报表中存在以下问题：数量指标设置不完整，不能全面反映研究项目2019年的各项产出成果；质量指标设置不能清晰反映项目要达到的标准、水平和效果；成本指标未设置指标值；未设置效益指标及满意度指标，无法衡量项目实际的效益情况。

绩效监控管理工作执行不到位。铜川市生态环境局未根据《关于印发〈铜川市市级部门预算绩效运行监控管理暂行办法〉的通知》（铜财预〔2019〕131号）文件要求开展项目预算绩效运行监控管理工作，主要表现在：未对项目的绩效目标运行情况进行跟踪汇总，未定期采集项目绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查，且未按时报送绩效运行监控季报和监控报告。

七、有关建议

## （一）完善部门内部控制体系

建议项目实施单位进一步健全部门内部控制体系，针对一般项目建立系统化业务管理体系，针对重要的项目应制定具有针对性的、规范化的项目管理制度，以制度作为准绳，对项目管理的各个环节进行规范，进一步加强重要项目的管理水平，以及时纠偏与调整项目实施过程中存在的不足，提高项目管理水平，更好的保障部门业务管理质量，确保资金落地见效。

## （二）建立健全大气污染防治工作联动机制

建议各区县、各部门加强与市生态环境局、研究组之间的联系，就项目研究成果的使用情况积极与各使用单位沟通，继续组织相关培训工作，适当扩大培训范围，对研究组的研究成果或发现的问题应尽快纠正、调整，形成各司其职、各负其责、密切配合的大气污染防治工作合力，有效提升大气污染防治工作力度，全力助推铜川市打赢大气污染防治攻坚战，最终为实现“打赢蓝天保卫战”的目标贡献力量。

## （三）合理化预算编制

预算编制时应充分考虑本年支出，按照合同要求、项目开展进度预估项目预算支出数。充分结合项目实际，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。

## （四）提高预算绩效管理意识

进一步强化预算绩效管理意识，推动部门建立全面预算绩效管理的理念，重视绩效目标的申报工作，将项目管理与预算绩效管理有效衔接，建立健全绩效管理机制，将预算绩效目标管理贯穿整个项目期间，按要求对项目的绩效目标运行情况进行全程的跟踪汇总，定期采集项目绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查，按时完成绩效运行监控季报和监控报告，确保发现并整改运行偏离情况，确保绩效目标的顺利实现，提升财政资金使用效益。

附件：2019年度汾渭平原铜川市大气污染防治“一市一策”跟踪研究项目支出绩效评价指标体系及打分表

附件

2019年度汾渭平原铜川市大气污染防治“一市一策”

跟踪研究项目支出绩效评价指标体系及打分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 评价标准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 （15分） | 项目立项（4分） | 立项依据充分性 （2分) |  | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 该指标根据指标说明项，缺少任一项扣减本指标分值的20%，哪项不完整或不规范在20%以内适度扣分。扣完为止。 | 2 | 2 |
|  |  | 立项程序规范性 (2分） |  | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： 项目事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 项目立项符合指标说明项，得满分；否则，不得分。 | 2 | 2 |
|  | 绩效目标（5分） | 绩效目标合理性（2.5分） |  | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 | 该指标根据指标说明项，缺少任一项扣减本指标分值的33%，哪项不完整或不规范在33%以内适度扣分。扣完为止。 | 2.5 | 1.5 |
|  |  | 绩效指标明确性（2.5分） |  | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 该指标根据指标说明项，缺少任一项扣减本指标分值的33%，哪项不完整或不规范在33%以内适度扣分。扣完为止。 | 2.5 | 1.5 |
|  | 资金投入（6分） | 预算编制科学性 （3分） |  | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算内容与项目内容是否匹配； ②预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ③预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 该指标根据指标说明项，缺少任一项扣减本指标分值的33%，哪项不完整或不规范在33%以内适度扣分。扣完为止。 | 3 | 1 |
|  |  | 资金分配合理性 （3分） |  | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 该指标根据指标说明项，缺少任一项扣减本指标分值的50%，哪项不完整或不规范在50%以内适度扣分。扣完为止。 | 3 | 3 |
| 过程（20分） | 资金管理（10分） | 资金到位率 （3分） |  | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 得分=本指标分值*资金到位率 | 3 | 3 |
|  |  | 预算执行率 （3分） |  | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 得分=本指标分值*预算执行率 | 3 | 3 |
|  |  | 资金使用合规性 （4分） |  | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 该指标根据指标说明项，缺少任一项扣减本指标分值的25%，哪项不完整或不规范在25%以内适度扣分。扣完为止。 | 4 | 2 |
|  | 组织实施（6分） | 管理制度健全性 （2分） |  | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 该指标根据指标说明项，缺少任一项扣减本指标分值的50%，哪项不完整或不规范在50%以内适度扣分。扣完为止。 | 2 | 1 |
|  |  | 制度执行有效性 （2分） |  | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 该指标根据指标说明项，缺少任一项扣减本指标分值的33%，哪项不完整或不规范在33%以内适度扣分。扣完为止。 | 2 | 2 |
|  |  | 项目质量可控性 （2分） |  | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 | 该指标根据指标说明项，缺少任一项扣减本指标分值的50%，哪项不完整或不规范在50%以内适度扣分。扣完为止。 | 2 | 1 |
|  | 运行监控（4分） | 运行监控有效性 （4分） |  | 项目实施单位是否为保障项目规范运行实施自行绩效运行监控，用以反映和考核项目实施单位对项目运行的控制情况。 | 评价要点： ①是否按要求开展自行绩效运行监控工作； ②是否按时报送绩效运行监控季报或监控报告； ③是否对绩效运行监控中发现的问题进行整改落实； ④是否存在绩效目标偏离情况。 | 该指标根据指标说明项，缺少任一项扣减本指标分值的25%，哪项不完整或不规范在25%以内适度扣分。扣完为止。 | 4 | 1 |
| 产出（45分） | 产出数量（20分） | 实际完成率 （20分） | 铜川市2018-2019年秋冬季大气颗粒物分布特征与来源解析报告编制完成度 | 用以反映和考核项目颗粒物精细化来源解析报告编制工作完成情况。 | 报告是否编制完成 | 报告编制实际完成度达到100%得满分，否则不得分。 | 2 | 2 |
|  |  |  | 铜川市2019年高分辨率大气污染源排放清单编制完成度 | 用以反映和考核项目高分辨率大气污染源排放清单编制工作完成情况。 | 清单是否编制完成 | 报告编制实际完成度达到100%得满分，否则不得分。 | 2 | 2 |
|  |  |  | 地方研究人员培训次数 | 用以反映和考核专家组对地方大气污染防治队伍培养工作完成情况。 | 培训次数是否符合需求 | 实际培训次数≥2次，得满分，否则不得分。 | 2 | 2 |
|  |  |  | 重污染天气发生气象背景分析报告编制完成度 | 用以反映和考核重污染天气发生气象背景分析报告编制完成进度。 | 报告是否编制完成 | 排放清单编制完成度达到100%得满分，否则不得分。 | 2 | 2 |
|  |  |  | 铜川市重污染天气应急预案编制完成度 | 用以反映和考核重污染天气应急预案修订工作完成进度。 | 应急预案是否编制完成 | 应急预案编制完成度达到100%得满分，否则不得分。 | 2 | 2 |
|  |  |  | 重点涉气企业实际调研数 | 用以反映和考核研究组对调研方案中重点涉气企业实地调研工作开展情况。 | 企业实际调研数是否符合项目需求 | 实际现场调研涉气企业数达到25家，得满分，否则，不得分。 | 2 | 2 |
|  |  |  | 环境空气质量预警预报完成率 | 用以反映和考核预报预警工作完成情况。 | 完成率=全年实际预警预报数量/全年总天数。 | 完成度达到100%得满分，否则不得分。 | 2 | 2 |
|  |  |  | 铜川市典型重污染过程分析与评估报告编制完成度 | 用以反映和考核重污染过程分析报告编制工作完成情况。 | 报告是否编制完成 | 报告编制实际完成度达到100%得满分，否则不得分。 | 2 | 2 |
|  |  |  | 针对重点排污企业的“一企一策”减排方案完成度 | 用以反映和考核项目“一市一策”综合解决方案课题完成情况。 | 方案是否编制完成 | 方案编制实际完成度达到100%得满分，否则不得分。 | 2 | 2 |
|  |  |  | “一市一策”初步综合解决方案及秋冬季污染防治方案完成度 | 用以反映和考核项目“一市一策”综合解决方案课题完成情况。 | 方案是否编制完成 | 报告编制完成度达到100%得满分，否则不得分。 | 2 | 2 |
|  | 产出质量（20分） | 质量达标率 （20分） | 2019年污染源排放清单动态更新工作完成度 | 用以反映和考核污染源排放清单逐年滚动更新工作进展情况。 | 研究项目组是否对污染源排放清单是否进行了动态更新 | 实际完成度达到100%满分，否则不得分。 | 2 | 2 |
|  |  |  | 编制高分辨率大气污染源排放清单涉及污染源及污染物类型 | 用以反映和考核项目任务书中编制高分辨率大气污染源排放清单课题输出成果内容完整情况。 | 评价要点： ①涉及污染源类型≥9大类（固定燃烧源、工艺过程源、道路移动源、非道路移动源、溶剂使用源、存储和运输源、扬尘源、农牧源、生物质燃烧源）；（1分） ②涉及污染物种类≥9种（S02\N02\PMIO\PM2.5\CO\BC\OC\NH3\ VOCs）。（1分） | 该指标根据指标说明项，缺少任一项扣减本指标分值的50%，哪项不完整或不规范在50%以内适度扣分。扣完为止。 | 2 | 2 |
|  |  |  | 排放清单2019年污染源活动水平数据调研率 | 用以反映和考核项目组对于涉气企业排放情况掌握程度。 | 调研率=实际调研企业数量/全市统计涉气企业数量 | 调研率达到100%满分，否则不得分。 | 2 | 2 |
|  |  |  | 技术培训各区县覆盖率 | 用以反映和考核各区县相关研究人员培训覆盖情况。 | 覆盖率=实际开展培训区县数/全市各区县数 | 覆盖率达到100%满分，否则不得分。 | 2 | 2 |
|  |  |  | 建立重污染时期多部门联合会商机制 | 用以反映和考核预警预报会商机制建立情况。 | 是否已经建立多部门联合会商机制 | 已建立了重污染时期多部门联合会商机制得2分，未建立不得分。 | 2 | 2 |
|  |  |  | 驻点跟踪研究阶段工作考核结果等级 | 用以反映和考核驻点跟踪研究项目组阶段性工作成效 | 根据相关部门出具的阶段性考核结果的函中评级结果酌情打分。 | 得分=指标分值*考核得分/考核总分*100% | 2 | 1.78 |
|  |  |  | 空气质量等级预报准确率 | 用以反映和考核项目组提供预警预报服务的可靠性。 | 24小时预报准确率=空气质量等级预报准确天数/全年预报天数 | ①准确率≥70%；（2分） ②准确率<70%。（0分） | 2 | 2 |
|  |  |  | 提出臭氧污染管控建议 | 用以反映和考核针对臭氧污染防治提出管控建议情况 | 是否针对不同行业对形成臭氧污染的主要前体物VOCs和Nox给出管控建议。 | 已针对不同行业对形成臭氧污染的主要前体物VOCs和Nox给出管控建议，得满分，否则不得分。 | 2 | 2 |
|  |  |  | 重点行业企业核查措施实施情况 | 用以反映和考核项目主管部门对于项目产出成果的应用情况。 | 评价要点： ①项目主管部门是否根据研究组编制的《铜川市2019年重污染天气主要行业应急减排措施建议》内容指导相关企业制定符合实际的“一企一策”操作方案；（2分） ②项目主管部门是否对相关企业“一企一策”方案实施情况进行督导检查。（2分） | 该指标根据指标说明项，缺少任一项扣减本指标分值的50%，哪项不完整或不规范在50%以内适度扣分。扣完为止。 | 2 | 2 |
|  |  |  | 实现重点行业企业差异化管控 | 用以反映和考核对重点行业企业实行绩效分级差别化绿色管控情况 | 是否已经对重点行业企业实行绩效分级管控推进企业绩效提升 | 已经对重点行业企业实行绩效分级管控推进企业绩效提升，得满分，否则不得分。 | 2 | 2 |
|  | 产出时效（5分） | 完成及时性 （5分） |  | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 得分=本指标分值*完成及时率 | 5 | 5 |
| 效益 （20分） | 项目效益（20分） | 生态效益（8分） | 深化大气污染防治工作 | 反映项目在深化大气污染防治工作中的效益。 | 评价要点： ①在大气污染的成因、影响评估、预测预报、决策支撑、精准治理方面形成研究成果。 ②分析存在问题 ③提出解决对策 | 该指标根据指标说明项，缺少任一项扣减本指标分值的33%，哪项不完整或不规范在33%以内适度扣分。扣完为止。 | 4 | 4 |
|  |  |  | 为铜川市大气污染治理工作提供支撑数据 | 用以反映和考核为污染治理提供支撑数据的情况 | 评价要点： ①项目研究组研究成果是否对空气质量达标、减排削减工作提供了足够的数据支持； ②是否有效提升大气管理的系统化决策水平。 | 该指标根据指标说明项，缺少任一项扣减本指标分值的50%，哪项不完整或不规范在50%以内适度扣分。扣完为止。 | 4 | 4 |
|  |  | 可持续影响（8分） | 推动重污染天气应急预案建立 | 评价对涉企企业重污染天气应急预算建立工作的推动情况 | 是否推动重污染天气应急预案建立长效机制 | 推动80%以上涉企企业建立应急预案得满分，应急预案建立覆盖50%以上得指标分值的50%，应急预案建立覆盖50%以下不得分。 | 4 | 4 |
|  |  |  | 促进企业提标改造 | 评价是否有重点行业企业不断实现提标改造工程，有效落实环保措施。 | 是否长期促进企业提标改造 | 持续促进得满分，仅当年促进得指标分值的50%，未促进不得分。 | 4 | 4 |
|  |  | 满意度 （4分） | 研究成果使用部门满意度 | 服务对象对项目实施效果的满意程度。 | —— | 得分=（“满意”人数/样本人数）*4+（“较满意”人数/样本人数）*3+（“一般”人数/样本人数）*2 | 4 | 3.38 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 100 | 88.16 |