## 建筑类
附件1
铜川市政府投资线性工程类项目审批流程图
（共90个工作日）
建设审批主流程 | [5 empty] | 建设审批辅流程 （工程建设可能涉及的审批事项，与主流程同步办理，不得影响制约主流程整体推进） |  | 中介服务及准备工作 （申请人负责，编制文本及修改时间不计入审批时限）
在“多规合一”业务协同平台提出建设条件及需要开展的评估事项，并开展政府投资项目建议书审批。 |  |  |  |  | 项目策划生成阶段即可开展相关工作 |  |  | 项目策划生成阶段，审批部门对申请人编制项目建议书、可行性研究报告、环境影响评价报告、节能评估文件、水土保持方案、水资源论证报告、洪水影响评价报告、对文物可能产生破坏或影响的评估报告、压覆重要矿产资源评估报告等进行联合技术指导。
区域评估：国家安全事项、地质灾害危险性评估、水资源论证、环境影响评价、节能评价、地震安全性评价、洪水影响评价、文物保护和考古、压覆重要矿产资源等评估评价事项
第一阶段︵立项用地规划许可阶段︶ | 阶段审批时限36个工作日
[6 empty] | 多评合一 | 7个工作日内
[8 empty] | 用地拐点坐标表及标准地形图 | 5个工作日
|  |  | 建设项目用地预审与选址意见书（临时用地） | 8个工作日内 |  | 建设工程文物保护和考古许可（一、二阶段可并联或并行办理） | 3个工作日 内 | 编制《规划选址论证报告》
[6 empty] | 建设项目环境影响评价审批 | 报告书15个工作日内，报告表15个工作日内，登记表即办 | 编制《节地评价报告》《建设项目踏勘论证报告》（永久基本农田补划方案）
[6 empty] | 建设项目使用林地及在森林和野生动物类型自然保护区建设审批（核） | 5个工作日内
|  |  | 可行性研究报告批复 | 3个工作日内 |  | 取水许可审批 | 10个工作日内 | 委托编制《建设项目节能报告》 | 10个工作日
[6 empty] | 节能审查 | 5个工作日内 | 属于建设工程选址范围内文物保护评估审查的，委托编制《文物考古勘探报告》
|  |  | 建设用地规划许可证 | 10个工作日内 |  | 洪水影响评价审批（一、二阶段可并行或并联办理） | 5个工作日内 | 水资源论证报告
[6 empty] | 占用农业灌溉水源、灌排工程设施审批 | 10个工作日内 | 水土保持方案
第二阶段︵工程建设许可阶段︶
| 阶段审批时限 33 个工作日 |  | 审批事项 | 办结时限
|  |  | 初步设计审查 | 3个工作日内 |  | 生产建设项目水土保持方案审批 | 5个工作日内 | 工程初步设计编制、评估报告 | 2个工作日
[6 empty] | 乡村建设规划许可证核发 | 3个工作日内
|  |  | 修建详细规划（含总平）及建设工程设计方案审查 | 12个工作日内 |  | 风景名胜区内建设活动审批 | 10个工作日内 | 修建详细规划（含总平面图）编制 | 10个工作日
[6 empty] | 国有建设用地使用权划拨批准（一、二、三阶段可并行或并联办理） | 10个工作日内 | 建设工程设计方案编制
|  |  | 建设工程规划许可证 | 5个工作日内 |  | 建设工程抗震设防要求备案 | 3个工作日 | 建设工程定线成果表
施工图设计
第三阶段︵施工许可阶段︶ | 阶段审批时限 8 个工作日
|  |  | 审批事项 | 办结时限 |  | 因工程建设需要拆除、改动、迁移供水、排水与污水处理设施审核 | 3个工作日内
|  |  | 施工图设计审查备案 | 3个工作日内 |  | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 3个工作日内 | 委托联合图审中介机构对施工图设计、人防工程设计、消防设计联合审查 | 5个工作日
|  |  | 工程质量安全监督手续 |  |  | 市政设施建设类审批 | 3个工作日内
|  |  | 建筑工程施工许可证 |  |  | 中标备案 | 即办 | 招标文件、招标公告
[6 empty] | 供电报装 | 3个工作日内 | 招投标
|  |  |  | 报装提前到开工前办理 工程施工阶段完成相关建设 |  | 供水报装 | 3个工作日内
[6 empty] | 燃气报装 | 3个工作日内
[6 empty] | 热力报装 | 3个工作日内
第四阶段︵竣工验收阶段︶ | 阶段审批时限13个工作日 |  |  |  |  | 排水报装 | 3个工作日内
|  | 联合竣工验收事项 | 审批事项 | 办结时限 |  | 通信报装 | 3个工作日内
|  |  | 建设工程规划条件核实（建设用地使用情况核验） | 5个工作日内 （市住房和城乡建设局负责竣工联合验收的统一组织和协调工作，市自然资源局、水务、城市管理、人防、气象等行业监管部门，依照法定职责，限时出具专项验收意见） |  | 广播电视报装 | 3个工作日内 | 竣工图纸、各类工程竣工验收技术报告、监测报告、各种设施的检测合格证、项目竣工报告、填写专业报表及相关文字说明材料 | 5个工作日
建筑节能验收
建设工程消防验收或备案
人防工程验收
市政配套验收
水土保持设施自主验收报备
建设工程质量验收
|  |  | 建设工程档案验收 |  |  |  |  | 备注：⒈本流程图仅包括工程建设项目主要事项，未覆盖所有事项；2.辅流程事项在阶段时限内与主流程事项并行办理，不单独计算时限 3.单纯审批时限；4、资料齐备方可受理; 剥离公示时间
|  |  | 建设工程竣工验收备案 | 3个工作日