## 建筑类
附件5
铜川市带方案出让用地的社会投资项目审批流程图
(共40个工作日)
建设审批主流程 |  |  |  |  | 建设审批辅流程 （工程建设可能涉及的审批事项，与主流程同步办理，不得影响制约主流程整体推进） |  |  | 中介服务及准备工作 （申请人负责，编制文本及修改时间不计入审批时限）
采用“标准地+承诺制”的供地模式，土地储备整理期间，涉及国家安全事项、文物保护评估和考古、压覆重要矿产资源评估、地质灾害危险性评估、地震安全性评价及现势地形图、土地实测等相关事项，由各区县政府（管委会）在土地出让前完成，建设单位以出让方式取得土地使用权的，告知建设条件。建设单位凭土地出让合同、地价款缴清证明及建设用地规划许可证申报建设工程规划许可证，不再对设计方案进行审核。
审批部门对申请人编制施工图设计文件、市政设施建设设计文件、附属绿化工程规划设计方案、节能评估文件、环境影响评价报告、水土保持方案等进行联合技术指导。
第一阶段︵工程建设许可阶段︶
阶段审批时限26个工作日
|  |  | 审批事项 | 办结时限
|  |  | 企业投资项目备案 | 1个工作日 |  | 土地出让合同
|  |  | 建设用地规划许可证 | 7个工作日 | 生产建设项目水土保持方案审批 |  | 10个工作日内
[5 empty] | 建设项目环境影响评价审批 |  | 报告书15个工作日内，报告表15个工作日内，登记表即办
|  |  | 建设工程规划许可证 | 5个工作日 | 江河、湖泊新建、改建或扩大排污口审核 |  | 10个工作日内
[5 empty] | 取水许可审批 |  | 30个工作日内 | 施工图设计 | 10个工作日
|  |  | 施工图设计审查备案 | 3个工作日 | 节能审查 |  | 15个工作日内 | 委托联合图审中介机构对施工图设计、人防工程设计、消防设计联合审查
[5 empty] | 应建防空地下室的民用建筑项目报建审批 |  | 5个工作日内
|  |  | 工程质量安全监督手续 |  | 建设工程抗震设防要求备案 |  | 3个工作日
|  |  | 建筑工程施工许可证 |  | 市政设施建设类审批 |  | 5个工作日内
[5 empty] | 因工程建设需要拆除、改动、迁移供水、排水与污水处理设施审核 |  | 7个工作日内
[5 empty] | 雷电防护装置设计审核 |  | 3个工作日
[5 empty] | 人防工程质量监督手续 |  | 5个工作日内
[5 empty] | 供电报装 |  | 3个工作日内
|  |  |  | 报装提前到开工前办理 工程施工阶段完成相关建设 | 供水报装 |  | 3个工作日内
[5 empty] | 燃气报装 |  | 3个工作日内
[5 empty] | 热力报装 |  | 3个工作日内
第二阶段︵竣工验收阶段︶ | 阶段审批时限14个工作日 |  |  |  | 排水报装 |  | 3个工作日内
|  | 联合竣工验收事项 | 审批事项 | 办结时限 | 通信报装 |  | 3个工作日内
|  |  | 建设工程规划条件核实（建设用地使用情况核验） | 5个工作日内 （市住房和城乡建设局负责竣工联合验收的统一组织和协调工作，市自然资源局、水务、城市管理、人防、气象等行业监管部门，依照法定职责，限时出具专项验收意见） | 广播电视报装 |  | 3个工作日内 | 竣工图纸、各类工程竣工验收技术报告、监测报告、各种设施的检测合格证、项目竣工报告、填写专业报表及相关文字说明材料 | 5个工作日
建筑节能验收
建设工程消防验收或备案
人防工程验收
市政配套验收
水土保持设施自主验收报备
建设工程质量验收
建设工程档案验收
备注： ⒈本流程图仅包括工程建设项目主要事项，未覆盖所有事项； 2.辅流程事项在阶段时限内与主流程事项并行办理，不单独计算时限；
|  |  | 建设工程 竣工验收备案 | 3个工作日内